## Jahresplanung
Jahresplanung Außenkommunikation 2027
Planungsjahr | [17 empty] | 2027 |  |  |  | PAL = geplanter Eingang bei der Zielgruppe (Briefkasten-Termin) | [31 empty] | S |  | Start Selektion
[22 empty] | Start Selektion = PAL − Vorlauf Selektion | [31 empty] | I |  | Start inhaltliche Arbeit
[22 empty] | Start inhaltliche Arbeit (Themendefinition) = PAL − Vorlauf Inhalt | [31 empty] | P |  | PAL (Briefkasten-Termin)
[54 empty] | 12 |  | Wochenende |  |  |  |  | 12 | Feiertag NRW
Der Kalender liest PAL, Start Selektion und Start inhaltliche Arbeit aller Maßnahmen aus der Tabelle unten – keine manuelle Pflege nötig. Mehrere Termine an einem Tag = mehrere Marker nebeneinander.
Januar 2027 | [18 empty] | Februar 2027 | [16 empty] | März 2027 | [16 empty] | April 2027
KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  |  | So
53 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 9 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 13 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4
[10 empty] | h | h | h | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | S | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | S | w | w
1 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 6 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 10 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 14 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [9 empty] | I |  | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w
2 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 7 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 11 | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 15 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [10 empty] | P | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w
3 | 18 |  |  | 19 | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 8 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 12 | 22 |  |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 16 | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [5 empty] | I | [5 empty] | w | w | w | w | w | w | [8 empty] | h | h | h | w | w | w | w | w | w | [8 empty] | I |  | P | w | w | w | w | w | w
4 | 25 |  |  | 26 | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 | [19 empty] | 13 | 29 |  |  | 30 | 31 | [11 empty] | 17 | 26 |  |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30
[10 empty] | S |  | P | w | w | w | w | w | w | [18 empty] | h | h | h
01.01. Neujahr | [35 empty] | 26.03. Karfreitag · 29.03. Ostermontag
Mai 2027 | [18 empty] | Juni 2027 | [16 empty] | Juli 2027 | [16 empty] | August 2027
KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  |  | So
17 | [12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 26 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 30 | [13 empty] | 1
[13 empty] | h | h | h | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [14 empty] | w | w | w
18 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 23 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 27 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 31 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8
[7 empty] | h | h | h |  |  |  | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | S | w | w | w | w | w | [11 empty] | S | w | w | w | w | w | [11 empty] | S | w | w | w | w | w
19 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 24 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 28 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 32 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | P | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [6 empty] | I |  |  |  |  | w | w | w | w | w | w
20 | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 25 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 29 | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 33 | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22
| h | h | h | [9 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | S | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w
21 | 24 |  |  | 25 | 26 |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 26 | 28 | 29 |  | 30 | [12 empty] | 30 | 26 |  |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  | 31 | [5 empty] | 34 | 23 |  |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29
[7 empty] | h | h | h |  |  |  | w | w | w | w | w | w | [5 empty] | I | [17 empty] | I |  |  |  |  | w | w | w | [9 empty] | I |  |  |  | P | w | w | w | w | w | w
22 | 31 | [51 empty] | 35 | 30 |  |  | 31
01.05. Tag der Arbeit · 06.05. Christi Himmelfahrt · 17.05. Pfingstmontag · 27.05. Fronleichnam
September 2027 | [18 empty] | Oktober 2027 | [16 empty] | November 2027 | [16 empty] | Dezember 2027
KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do | Fr |  |  | Sa |  |  | So |  |  | KW | Mo |  |  | Di | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  |  | So
35 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 39 | [7 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 44 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | h | h | h |  | h | h | h | [7 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w
36 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 40 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 45 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 49 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12
[13 empty] | S | w | w | w | w | w | [10 empty] | P | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [10 empty] | P | w | w | w | w | w | w
37 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 41 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 46 | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 50 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19
[13 empty] | w | w | w | w | w | w | [5 empty] | I | [5 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | w | w | w | w | w | w
38 | 20 |  |  | 21 | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 42 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 47 | 22 |  |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 51 | 20 |  |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26
[12 empty] | P | S | w | w | w | w | w | [10 empty] | P | w | w | w | w | w | w | [10 empty] | P | w | w | w | w | w | w | [11 empty] | h | h | h | h | h | h
39 | 27 |  |  | 28 | 29 |  | 30 | [11 empty] | 43 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 48 | 29 |  |  | 30 | [12 empty] | 52 | 27 |  |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 31
[6 empty] | I | [23 empty] | w | w | w | w | w | w
[19 empty] | 03.10. Tag der Deutschen Einheit | [16 empty] | 01.11. Allerheiligen | [16 empty] | 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag · 26.12. 2. Weihnachtsfeiertag
Maßnahmen 2027 – sortiert nach PAL | [25 empty] | Weiß = Eingabe · grau = berechnet · kursiv = außerhalb des Planungsjahres · orange = PAL prüfen · rot = Reihenfolge prüfen
Maßnahme | [13 empty] | S | I | P | Auflage |  |  | Start Selektion |  |  |  |  | Vorlauf Selektion in Tagen | [5 empty] | Start inhaltliche Arbeit | [5 empty] | Vorlauf Inhalt in Tagen |  |  |  |  | PAL | [5 empty] | Art der Zuwendungs-/ Zuweisungsbitte | [6 empty] | Hinweis
Jahres-ZWB mit Dank | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2026-11-14 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2026-12-02 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-01-29 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Bußgeldmailing 1: Jahresdank | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-01-29 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 2027-02-12 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 2027-02-19 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Projekt-Update 1 | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-02-06 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-02-24 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-04-23 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Sommermailing | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-04-22 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-06-19 | [5 empty] | aktiv | [6 empty] | PAL-Vorschlag (analog Vorjahr) – bitte prüfen
Jahresbericht | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-06-12 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-06-30 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-08-27 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Projekt-Update 2 (optional) | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-07-10 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-07-28 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-09-24 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Unternehmensmailing | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-07-24 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-08-11 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-10-08 | [5 empty] | aktiv | [6 empty] | PAL-Vorschlag (Vorjahr 09.10.2026) – bitte prüfen
Bußgeldmailing 2 | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-08-07 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-08-25 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-10-22 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
Weihnachtsmailing | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-09-11 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-09-29 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-11-26 | [5 empty] | aktiv | [6 empty] | PAL-Vorschlag (Vorjahr 27.11.2026) – bitte prüfen
Weihnachtskarte | [13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | 2027-09-25 |  |  |  |  | 76 | [5 empty] | 2027-10-13 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 2027-12-10 | [12 empty] | PAL-Platzhalter – bitte prüfen
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
[14 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
So funktioniert es:
• PAL, Vorläufe, Auflage, Art der Bitte und Hinweis werden hier gepflegt. Start Selektion und Start inhaltliche Arbeit berechnen sich automatisch (PAL minus Vorlauf, Kalendertage).
• Vorlauf: Bei Sommer- und Weihnachtsmailing wird er automatisch aus dem Gantt übernommen (Summe der Arbeitsschritte bis zum PAL, graue Felder). Bei allen anderen Maßnahmen individuell eintragen; Zelle leeren = kein Termin.
• Sommer- und Weihnachtsmailing: Der PAL hier steuert die gleichnamigen Detailblätter. Dauern der Arbeitsschritte im Gantt ändern = Vorlauf und Starttermine hier ändern sich mit. Verknüpfung über den Namen in Spalte „Maßnahme“.
• Neue Maßnahme: in die nächste freie Zeile schreiben. Steht eine PAL vor der darüberliegenden, wird sie rot markiert – dann Zeile an die passende Stelle verschieben (Zeile ausschneiden, „Ausgeschnittene Zellen einfügen“).
• Häkchen S · I · P neben der Maßnahme: legt fest, ob Start Selektion, Start inhaltliche Arbeit und PAL im Kalender erscheinen. Häkchen entfernen blendet nur den Marker aus.
Formulas:
KW = IF(OR(ISNUMBER([Mo]),ISNUMBER([So])),ISOWEEKNUM(DATE(Planungsjahr,1,1)-WEEKDAY(DATE(Planungsjahr,1,1),2)+1),"")
Mo = IF(OR([PAL]="",[Do]=""),"",[PAL]-[Do])
Start inhaltliche Arbeit = IF(OR([PAL]="",[Mo]=""),"",[PAL]-[Mo])

## Sommermailing
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | Sommermailing 2027
| Briefkasten-Datum: | 2027-06-19 | Verknüpft mit Maßnahme: | Sommermailing
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektteam: | Martin | P/Ö | Eva | Team | Meilenstein | Ziel
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Betrachtungszeitraum ab: | 2027-04-04 | [5 empty] | April | [27 empty] | Mai
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2027-04-04 to 2027-05-29
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Arbeitsschritte | Zugeordnet | Kommentar | Fortschritt | Start | Dauer in Tage | Ende | time axis 2027-04-04 to 2027-05-29
[5 empty] | 2027-04-09 |  | 2027-04-09
Selektion | Selektion einleiten |  | seitens Paderborn |  | 2027-04-04 | 2 | 2027-04-06
| Interessensabwägung |  |  |  | 2027-05-19 | 14 | 2027-06-02
| Freigabe Selektion Kati |  |  |  | 2027-04-06 | 5 | 2027-04-11
| Selektion erstellen |  | seitens Köln |  | 2027-04-11 | 52 | 2027-06-02
| Selektion abgeschlossen | Ziel |  |  |  |  | 2027-06-02
Mailing | Recherche
| Thema definieren |  |  |  | 2027-04-22 | 1 | 2027-04-23
| Texte erstellen |  |  |  | 2027-04-23 | 7 | 2027-04-30
| Bilder einholen |  |  |  | 2027-04-23 | 7 | 2027-04-30
| Layoutphase | Meilenstein |  |  |  |  | 2027-04-30 | bar: 2027-04-30
| Gestaltung |  |  |  | 2027-04-30 | 14 | 2027-05-14
| Korrekturphase |  |  |  | 2027-05-14 | 5 | 2027-05-19
| Freigaben einholen |  |  |  | 2027-05-19 | 14 | 2027-06-02
| Übergabe an Lettershop | Meilenstein |  |  | 2027-06-02 |  | 2027-06-02
| Angebotsanfrage |  |  |  | 2027-05-09 | 41 | 2027-06-19
| Produktion & Versand |  |  |  | 2027-06-02 | 17
| Briefkasten-Termin | Ziel |  |  |  |  | 2027-06-19
Flankierung | Social-Media
| Texte erstellen | P/Ö | Anke |  | -3 | 3 | 0
| Grafik erstellen | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Veröffentlichung | Meilenstein | 1
| Veröffentlichung | Meilenstein | 2
| Veröffentlichung | Meilenstein | 3
| Veröffentlichung | Meilenstein | 4
Pressearbeit
| Artikel erstellen | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Korrekturphase | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Veröffentlichung | Meilenstein | 1
| Veröffentlichung | Meilenstein | 2
| Veröffentlichung | Meilenstein | 3
| Veröffentlichung | Meilenstein | 4
Dankbrief
| Texte erstellen |  |  |  | 2027-06-27 | 5 | 2027-07-02
| Layoutphase |  |  |  | 2027-06-27 | 5 | 2027-07-02
| Versand |  | Briefkasten + 14 Tage |  | 2027-07-02 | 1 | 2027-07-03
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.
Formulas:
Team = H13-[Meilenstein, row below]
Team = Plan_Sommer[[#This Row],[Ende]]-Plan_Sommer[[#This Row],[Dauer in Tage]]
Ziel = [Team]+[Meilenstein]
Ziel = [Team, row below]

## Weihnachtsmailing
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | Weihnachtsmailing 2027
| Briefkasten-Datum: | 2027-11-26 | Verknüpft mit | Weihnachtsmailing
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Projektteam: | Martin | P/Ö | Eva | Team | Meilenstein | Ziel
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Betrachtungszeitraum ab: | 2027-09-11 | [5 empty] | September | [20 empty] | Oktober
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2027-09-11 to 2027-11-05
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Arbeitsschritte | Zugeordnet | Kommentar | Fortschritt | Start | Dauer in Tage | Ende | time axis 2027-09-11 to 2027-11-05
[5 empty] | 2027-09-16 |  | 2027-09-16
Selektion | Selektion einleiten |  | seitens Paderborn |  | 2027-09-11 | 2 | 2027-09-13
| Interessensabwägung |  |  |  | 2027-10-26 | 14 | 2027-11-09
| Freigabe Selektion Kati |  |  |  | 2027-09-13 | 5 | 2027-09-18
| Selektion erstellen |  | seitens Köln |  | 2027-09-18 | 52 | 2027-11-09
| Selektion abgeschlossen | Ziel |  |  |  |  | 2027-11-09
Mailing | Recherche
| Thema definieren |  |  |  | 2027-09-29 | 1 | 2027-09-30
| Texte erstellen |  |  |  | 2027-09-30 | 7 | 2027-10-07
| Bilder einholen |  |  |  | 2027-09-30 | 7 | 2027-10-07
| Layoutphase | Meilenstein |  |  |  |  | 2027-10-07 | bar: 2027-10-07
| Gestaltung |  |  |  | 2027-10-07 | 14 | 2027-10-21
| Korrekturphase |  |  |  | 2027-10-21 | 5 | 2027-10-26
| Freigaben einholen |  |  |  | 2027-10-26 | 14 | 2027-11-09
| Übergabe an Lettershop | Meilenstein |  |  | 2027-11-09 |  | 2027-11-09
| Angebotsanfrage |  |  |  | 2027-10-16 | 41 | 2027-11-26
| Produktion & Versand |  |  |  | 2027-11-09 | 17
| Briefkasten-Termin | Ziel |  |  |  |  | 2027-11-26
Flankierung | Social-Media
| Texte erstellen | P/Ö | Anke |  | -3 | 3 | 0
| Grafik erstellen | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Veröffentlichung | Meilenstein | 1
| Veröffentlichung | Meilenstein | 2
| Veröffentlichung | Meilenstein | 3
| Veröffentlichung | Meilenstein | 4
Pressearbeit
| Artikel erstellen | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Korrekturphase | P/Ö |  |  | -3 | 3 | 0
| Veröffentlichung | Meilenstein | 1
| Veröffentlichung | Meilenstein | 2
| Veröffentlichung | Meilenstein | 3
| Veröffentlichung | Meilenstein | 4
Dankbrief
| Texte erstellen |  |  |  | 2027-12-04 | 5 | 2027-12-09
| Layoutphase |  |  |  | 2027-12-04 | 5 | 2027-12-09
| Versand |  | Briefkasten + 14 Tage |  | 2027-12-09 | 1 | 2027-12-10
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.
Formulas:
Team = H13-[Meilenstein, row below]
Team = Plan_Weihnachten[[#This Row],[Ende]]-Plan_Weihnachten[[#This Row],[Dauer in Tage]]
Ziel = [Team]+[Meilenstein]
Ziel = [Team, row below]

## Feiertage NRW
Gesetzliche Feiertage NRW 2027
Planungsjahr | 2027 | ← wird von Blatt „Jahresplanung“ übernommen
Datum | Wochentag | Feiertag | Berechnung | Hilfsrechnung Ostersonntag
2027-01-01 | 2027-01-01 | Neujahr | fest: 1. Januar | a = Jahr mod 19 | 13
2027-03-26 | 2027-03-26 | Karfreitag | Ostersonntag − 2 Tage | b = Jahr div 100 | 20
2027-03-29 | 2027-03-29 | Ostermontag | Ostersonntag + 1 Tag | c = Jahr mod 100 | 27
2027-05-01 | 2027-05-01 | Tag der Arbeit | fest: 1. Mai | d = b div 4 | 5
2027-05-06 | 2027-05-06 | Christi Himmelfahrt | Ostersonntag + 39 Tage | e = b mod 4 | 0
2027-05-17 | 2027-05-17 | Pfingstmontag | Ostersonntag + 50 Tage | f = (b+8) div 25 | 1
2027-05-27 | 2027-05-27 | Fronleichnam | Ostersonntag + 60 Tage | g = (b−f+1) div 3 | 6
2027-10-03 | 2027-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | fest: 3. Oktober | h = (19a+b−d−g+15) mod 30 | 1
2027-11-01 | 2027-11-01 | Allerheiligen | fest: 1. November | i = c div 4 | 6
2027-12-25 | 2027-12-25 | 1. Weihnachtsfeiertag | fest: 25. Dezember | k = c mod 4 | 3
2027-12-26 | 2027-12-26 | 2. Weihnachtsfeiertag | fest: 26. Dezember | l = (32+2e+2i−h−k) mod 7 | 5
|  |  |  | m = (a+11h+22l) div 451 | 0
2027-03-28 | 2027-03-28 | Ostersonntag (Hilfswert) | Osterregel nach Gauß (Rechenweg rechts); kein gesetzlicher Feiertag in NRW | n = h+l−7m+114 | 120
Ostern: Monat = n div 31, Tag = n mod 31 + 1
Die Termine werden automatisch aus dem Planungsjahr berechnet und im Kalender auf Blatt „Jahresplanung“ markiert.
Formulas:
Wochentag = [Datum]